·       ตัวอย่างโครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง "เคล็ดลับ...สู่ ดีเจ.มืออาชีพ"

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(ภาคค่ำ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักการและเหตุผล

นักจัดรายการวิทยุหรือ ดีเจ. เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่กลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ให้ความสนใจและต้องการที่จะ

ก้าวเข้าสู่วงการดังกล่าว  แต่การเข้าสู่อาชีพนี้จนสามารถเป็นนักจัดรายการมืออาชีพได้นั้น  จะต้องมี

ความรู้หลายด้าน  ทั้งส่วนที่เกี่ยวกับเพลง  เกี่ยวกับศิลปิน ยังต้องมีความรู้รอบตัว ทันต่อเหตุการณ์

สะสมประสบการณ์   มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ที่สำคัญต้องมีทักษะการพูด

ที่สร้างความสนใจแก่ผู้ฟังได้ดี

นักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ภาคค่ำ)  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตระหนักถึงความต้องการของนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนรู้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการเป็นนักจัดรายการ

วิทยุมืออาชีพ  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักจัดรายการวิทยุมืออาชีพ

2.  เพื่อให้ผู้ฟังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะและประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเป็น

นักจัดรายการวิทยุ

เป้าหมาย

มีนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าฟังประมาณ 120 คน

วิธีดำเนินงาน

1.  ประชุมปรึกษาผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดทำโครงการ

2.  สำรวจข้อมูลความต้องการและกำหนดหัวข้อการบรรยาย

3.  นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  จัดหาวิทยากรที่เหมาะสม

5.  จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

6.  ประชาสัมพันธ์

7.  จัดบรรยาย

8.  สรุปและประเมินผล

ระยะเวลาดำเนินงาน

| PRIVATEลำดับ | รายการ | ระยะเวลาปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ประชุมปรึกษาผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดทำโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สำรวจข้อมูลความต้องการและกำหนดหัวข้อการบรรยาย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | จัดหาวิทยากรที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | จัดบรรยาย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | สรุปและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ  จัดบรรยายวันที่  21  กันยายน   2544  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

สถานที่ดำเนินงาน

ห้องกิจกรรมปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งบประมาณ

1.  ค่าตอบแทนวิทยากร                              3,000    บาท

2.  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  คนละ        50 บาท

จำนวน 100 คน                          5,000   บาท

3.   ค่าเครื่องดื่ม                                           500       บาท

4.  ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร                      2,000   บาท

5. ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์                       3,000   บาท

6. ค่าถ่ายภาพและถ่ายวิดิโอ                           1,000    บาท

7.  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  				1000     บาท

รวมงบประมาณ                                       15,500  บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าฟังการบรรยายได้ทราบถึงแนวความคิด  วิธีการพูดและเคล็ดลับต่าง ๆในการเป็นนักจัดรายการวิทยุ  และบางส่วนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการก้าวสู่อาชีพ

การประเมินผล

คณะกรรมการใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบประเมินผู้เข้าฟังการบรรยายทั้งก่อนและสิ้นสุดโครงการ